JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Komárom Város Képviselő-testülete 2008. február 21-én megtartott  ülése jegyzőkönyvéből.

Napirend: Oktatási intézmények vizesblokkjai felújítási ütemterve.

45/2008. (II. 21.) számú Képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület – a melléklet szerint - elfogadja Komárom Város bölcsődéi, óvodái, általános- és középiskolái intézményi vizesblokkjai felújítási munkálatainak ütemezését a 2008-2010 közötti időszakra. A 2008. évre ütemezett felújítási munkák megvalósításához szükséges keretet a 2008. évi költségvetésben 30 millió forint előirányzattal biztosítja.

Határidő:  a 2008. évre tervezett feladatok előkészítésre: azonnal

a 2009-2010 évre tervezett feladatok előkészítésre: az adott év      február 15-ig

Felelős:    Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző

Sagát Ágnes osztályvezető

Dákai József GAMESZ intézményvezető

Dr. Szöllősy Ferenc sk.							Zatykó János sk.

jegyző, címzetes főjegyző					               	   polgármester

A kivonat hiteléül:

leíró

A Képviselő-testület határozatát tudomásulvételre, ill. intézkedésre megküldöm.

Komárom, 2008. február 22.

Dr. Szöllősy Ferenc

jegyző, címzetes főjegyző

Melléklet: a 45/2008. (II. 21.) Képviselő-testületi határozathoz:

Komárom Város  bölcsődéi, óvodái, általános- és középiskolái  intézményi vizesblokkjai felújításnak ütemezése 2008-2010 évekre

| év | intézmény | becsült költség (bruttó ezer ft) | megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Alapy Gáspár Szakközépiskola és Szakiskola | 1982 | A hiányosságok megszüntetése szükséges. |
|  | Csillag Óvoda | 0 | Nincs felújításra szoruló vizesblokk. |
|  | Dózsa Általános Iskola | 4888 | A vizesblokkokat terveztetni kell 2008-ban. Felül kell vizsgálni az iskola megközelíthetőségét, az udvar és a közösségi területek használatát is. Az iskola bővítése meglévő tervek alapján 2008-ban |
|  | Jókai Gimnázium | 512 | Sürgős beavatkozást igényel. |
|  | Bölcsőde Komárom | 2224 | Sürgős beavatkozást igényel. |
|  | Kultsár Szakközépiskola | 271 | A közműfeltárások miatt sürgős beavatkozást igényel. |
|  | Móra Szakiskola | 201 | A közműfeltárások miatt sürgős beavatkozást igényel |
|  | Petőfi Általános Iskola | 14513 | Az iskola energiatakarékos üzemeléséhez szükséges átalakítások tervezése 2008-ban. KDOP pályázaton pályáztatni szükséges. Az alapvezetékek cseréjét az iskola pincéjében található óvóhelyek felújításával egyidejűleg, sürgősen meg kell valósítani. |
|  | Széchenyi Szakközépiskola | 2978 | Sürgős beavatkozást igényel. |
|  | Bozsik Iskola | 2062 | A közműfeltárások miatt sürgős beavatkozást igényel. |
|  | Tóparti Óvoda | 0 | Nincs felújításra szoruló vizesblokk |
| 2008-ban javasolt megvalósítás összesen: |  | 29631 |  |
| 2009 | Feszty Általános Iskola | 27570 | Az iskola energiatakarékos üzemeléséhez szükséges átalakítások tervezése 2008-ban. KDOP pályázaton pályáztatni szükséges. |
|  | Színes Óvoda | 313 | Az óvoda bővítés megvalósíthatósági tanulmánya 2008-ban elkészül. A felújítás és bővítés az abban foglaltakkal összefügg. |
|  | Szivárvány Óvoda | 1461 | Az óvoda bővítés tervezése 2008-ban. . A felújítás és bővítés az abban foglaltakkal összefügg. |
| 2009-ben javasolt megvalósítás összesen: |  | 29344 |  |
| 2010 | Egressy Művészeti Iskola | 93 | A közmű feltárást 2008-ba meg kell valósítani. A többi átalakítás a működést nem |
|  | Gesztenyés óvoda | 309 | A hiányosságok a működést nem befolyásolják |
|  | Kistáltos óvoda | 80 | A hiányosságok a működést nem befolyásolják |
|  | Bölcsőde Szőny | 1363 | A hiányosságok a működést nem befolyásolják |
|  | Napsugár óvoda | 635 | Az óvoda bővítés tervezése megtörténtén. Pályázatra benyújtva 2008-ban. Az átalakítások a bővítés kivitelezésével egyidejűleg megvalósíthatóak. |
|  | Nevelési tanácsadó | 1575 | Megfontolandó az intézmény áthelyezése pl a Közösségi házba. |
| 2010-ben javasolt megvalósítás összesen: |  | 4055 |  |
| Mindösszesen: |  | 63030 |  |

A költségek átlagos nettó 2100 Ft/ó rezsi óradíjjal számítottak.